## Bug Tracker
Bug ID | Tanggal | Modul | Deskripsi Bug | Langkah Reproduksi | Severity | Status | Assignee | Priority | Target Fix | Catatan
BUG-001 | 2026-06-01 | Auth | User tidak bisa login setelah reset password | 1. Request reset password 2. Klik link di email 3. Set password baru 4. Coba login | High | Fixed | Frontend Dev | Critical | 2026-06-02 | Root cause: token expired
BUG-002 | 2026-06-03 | Siswa | Filter kelas tidak menampilkan hasil | 1. Buka Data Siswa 2. Pilih filter kelas 3. Klik Apply | Medium | Fixed | Frontend Dev | High | 2026-06-04 | Query parameter mismatch
BUG-003 | 2026-06-05 | Pelanggaran | Poin tidak terakumulasi setelah simpan | 1. Tambah pelanggaran baru 2. Simpan 3. Cek total poin siswa | High | Fixed | Backend Dev | Critical | 2026-06-05 | Cloud Functions issue
BUG-004 | 2026-06-07 | Surat | Nomor surat tidak auto-increment | 1. Generate surat pertama 2. Generate surat kedua 3. Bandingkan nomor | Medium | Fixed | Backend Dev | High | 2026-06-08 | Counter not initialized
BUG-005 | 2026-06-10 | Notifikasi | Notifikasi tidak muncul untuk Wali Kelas | 1. Tambah pelanggaran siswa 2. Login sebagai Wali Kelas 3. Cek notifikasi | Medium | Fixed | Backend Dev | High | 2026-06-11 | Recipient filter incorrect
BUG-006 | 2026-06-12 | UI | Tabel overflow di viewport mobile | 1. Buka daftar siswa di HP 2. Scroll horizontal | Low | Fixed | Frontend Dev | Medium | 2026-06-13 | Added responsive card view
BUG-007 | 2026-06-14 | Laporan | Export Excel data tidak lengkap | 1. Generate laporan bulanan 2. Export Excel 3. Bandingkan dengan tampilan web | High | Fixed | Backend Dev | Critical | 2026-06-15 | Pagination issue in query
BUG-008 | 2026-06-16 | Kasus | Status kasus tidak sesuai workflow | 1. Update status ke PROSES_KESISWAAN 2. Coba update ke DRAFT | High | Fixed | Backend Dev | High | 2026-06-17 | Missing status validation
BUG-009 | 2026-06-18 | Auth | Session tidak timeout sesuai konfigurasi | 1. Set session timeout 30 menit 2. Tunggu 30 menit 3. Coba akses halaman | Medium | Open | - | Medium | - | Under investigation
BUG-010 | 2026-06-20 | Performance | Dashboard lambat dengan 3000+ siswa | 1. Seed data 3000+ siswa 2. Buka dashboard 3. Ukur load time | High | Fixed | Frontend Dev | High | 2026-06-22 | Optimized with pagination