## Risk Register
Risk ID | Kategori | Deskripsi Risiko | Penyebab | Dampak | Probabilitas | Dampak (Skor) | Tingkat Risiko | Mitigasi | Kontingensi | PIC
RSK-001 | Teknis | Firebase free tier limits exceeded | Peningkatan jumlah pengguna/data mendadak | Biaya tambahan tak terduga | Sedang | Tinggi | High | Monitoring penggunaan secara berkala, set budget alert | Upgrade ke Blaze Plan dengan budget cap | Backend Dev
RSK-002 | Keamanan | Kebocoran data siswa | Firestore Rules tidak tepat, akses tidak sah | Pelanggaran privasi data | Rendah | Sangat Tinggi | High | Audit Firestore Rules berkala, enforcement RBAC server-side | Audit keamanan dan penutupan akses | Security Team
RSK-003 | Teknis | Downtime aplikasi | Gangguan Firebase/Vercel, error deployment | Siswa/guru tidak bisa akses sistem | Rendah | Tinggi | Medium | Deployment staging, monitoring uptime, rollback plan | Fallback ke prosedur manual sementara | DevOps
RSK-004 | Manajemen | Keterlambatan jadwal proyek | Scope creep, underestimasi, SDM tidak tersedia | Go-live molor | Sedang | Sedang | Medium | Scope management, sprint planning realistis, buffer time | Adjust jadwal, prioritas fitur MVP | Project Manager
RSK-005 | Teknis | Performa aplikasi menurun | Query Firestore tidak optimal, data besar | Response time > 2 detik | Sedang | Sedang | Medium | Optimasi query, implementasi pagination, caching | Firestore indexing, cloud function optimization | Backend Dev
RSK-006 | User | Resistensi pengguna terhadap sistem baru | Kurang familiar dengan digital | Adopsi sistem rendah | Tinggi | Sedang | High | Pelatihan pengguna, sosialisasi, UI intuitif | Pendampingan intensif, helpdesk | Project Manager
RSK-007 | Teknis | Data loss karena Firestore delete | Kesalahan operasional, bug aplikasi | Kehilangan data pelanggaran/surat | Rendah | Sangat Tinggi | High | Backup data berkala, soft delete, audit log | Restore dari backup | Backend Dev
RSK-008 | Manajemen | Perubahan kebutuhan di tengah proyek | Stakeholder request fitur baru | Rework, delay | Tinggi | Sedang | High | Change request prosedur, prioritisasi MVP | Fitur baru masuk Phase 2 | Product Owner
RSK-009 | Eksternal | Kebijakan Firebase berubah | Google update pricing/TOS | Biaya meningkat, perlu migrasi | Rendah | Tinggi | Medium | Pantau pengumuman Firebase, desain modular | Evaluasi alternatif (Supabase) | Backend Dev
RSK-010 | User | Kesalahan input data oleh pengguna | Kurang pelatihan, UI tidak jelas | Data tidak akurat | Tinggi | Rendah | Medium | Validasi form (React Hook Form + Zod) | Fitur edit dan hapus dengan audit trail | Frontend Dev